超算中心运营管理门户网站

后续阶段的计划性安排

| 项目名称： | 超算中心运营管理门户网站 |
| --- | --- |
| 项目指导： | 苏奎 |
| 所属组号： | G06 |
| 组 长： | 吴易骏 |
| 组 员： | 陈许恺 王涛 蒋长麟 肖泓宇 |
| 文件标识： | SRA2026-G06-CR-后续计划 |

二〇二六年六月二日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.02 | 0.1.0 | 吴易骏 | 根据CCB决策制定后续阶段计划。 |
| 02 | 2026.06.02 | 1.0.0 | 全体成员 | 补充工作量、依赖关系和风险控制。 |

目录

1 设计与需求更新阶段	4

2 原型与文档更新阶段	6

3 测试与验证阶段	8

4 配置归档阶段	10

5 里程碑与风险控制	11

6 成员绩效评价	12

1 设计与需求更新阶段

本阶段目标是在CCB接受RC-001后，对SRS、需求管理台账和需求跟踪矩阵进行最小范围更新，保证新增需求与原基线之间的关系清晰可追踪。

| 任务 | 开始 | 结束 | 前置 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-001需求条目细化 | 2026.06.03 | 2026.06.03 | CCB决策 | 吴易骏 | 需求条目与验收标准 |
| SRS相关章节修订 | 2026.06.03 | 2026.06.04 | 需求条目细化 | 陈许恺 | SRS修订记录 |
| 需求跟踪矩阵更新 | 2026.06.04 | 2026.06.04 | SRS修订 | 蒋长麟 | RTM更新表 |

2 原型与文档更新阶段

| 任务 | 说明 | 负责人 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源申请页原型更新 | 增加智能预审入口、预审结果和排队时间展示。 | 陈许恺 | 2h |
| 审批管理页原型更新 | 增加预审建议、原因、风险标签和人工复核入口。 | 陈许恺 | 2h |
| 用户手册更新 | 补充预审功能入口、结果解释和常见问题。 | 肖泓宇 | 3h |
| 需求变更报告整理 | 汇总申请、可行性、影响、CCB决策和计划。 | 吴易骏 | 2h |

3 测试与验证阶段

测试负责人需基于变更后的需求和原型补充测试用例，并对资源申请、审批管理、消息通知、权限控制等模块进行回归测试。

| 测试范围 | 测试场景 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 资源申请 | 完整申请、不完整申请、超配额申请、资源池繁忙申请 | 新增测试用例TC-AP-001~TC-AP-004 |
| 审批管理 | PI/管理员查看预审建议、人工复核、驳回说明 | 新增测试用例TC-APR-001~TC-APR-003 |
| 消息通知 | 预审完成、材料缺失、需人工复核通知 | 新增测试用例TC-MSG-001~TC-MSG-002 |
| 权限控制 | 普通用户不可查看他人预审结果，PI只能看本项目范围 | 新增测试用例TC-AUTH-001 |

4 配置归档阶段

| 配置项 | 命名建议 | 归档位置 |
| --- | --- | --- |
| 需求变更申请报告 | SRA2026-G06-CR-001-申请报告-v1.0.docx | docs/change/RC-001/ |
| 需求变更影响分析 | SRA2026-G06-CR-001-影响分析-v1.0.docx | docs/change/RC-001/ |
| CCB会议纪要 | SRA2026-G06-CCB-20260602-会议纪要.docx | docs/change/RC-001/meeting/ |
| 更新后的SRS | SRA2026-G06-SRS-v1.1-candidate.docx | docs/srs/ |
| 更新后的测试用例 | SRA2026-G06-TestCase-v1.1.docx | docs/test/ |
| 更新后的用户手册 | SRA2026-G06-UserManual-v1.1.docx | docs/manual/ |

5 里程碑与风险控制

| 里程碑 | 日期 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 CCB决策完成 | 2026.06.02 | 会议纪要和决策记录已归档。 |
| M2 需求与原型更新完成 | 2026.06.04 | SRS变更条目、RTM和原型说明完成。 |
| M3 测试与用户手册更新完成 | 2026.06.06 | 新增测试用例和用户手册章节完成。 |
| M4 变更包提交 | 2026.06.07 | 所有变更管理材料打包归档并提交。 |

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 预审规则描述过度承诺 | 用户误以为预审等于审批通过 | 界面和手册中明确“仅供参考，最终以审批为准”。 |
| 文档版本不一致 | 评审时难以追踪变更历史 | 统一版本号和配置目录。 |
| 新增测试用例遗漏 | 变更无法验证 | 按需求跟踪矩阵逐项补测。 |

6 成员绩效评价

| 排序 | 成员 | 主要贡献 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴易骏 | 组织CCB会议、整合变更报告、控制版本和提交节奏。 | 95 |
| 2 | 肖泓宇 | 完成需求说明和原型影响分析。 | 92 |
| 3 | 王涛 | 完成测试影响分析和测试用例补充计划。 | 90 |
| 4 | 陈许恺 | 完成数据字段、RTM和配置管理说明。 | 89 |
| 5 | 蒋长麟 | 完成会议记录、用户手册影响分析和文档整理。 | 88 |