超算中心运营管理门户网站

需求变更影响分析

| 项目名称： | 超算中心运营管理门户网站 |
| --- | --- |
| 项目指导： | 苏奎 |
| 所属组号： | G06 |
| 组 长： | 吴易骏 |
| 组 员： | 陈许恺 王涛 蒋长麟 肖泓宇 |
| 文件标识： | SRA2026-G06-CR-影响分析 |

二〇二六年六月二日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.01 | 0.1.0 | 王涛 | 完成测试与原型影响初稿。 |
| 02 | 2026.06.02 | 1.0.0 | 蒋长麟 | 补充数据、接口和计划影响。 |

目录

1 引言	4

2 需求变更详情	4

3 与需求基线的冲突分析	4

4 影响分析矩阵	4

5 需求管理工具与跟踪链接	6

6 工作量评估	6

7 结论与建议	7

1 引言

本文档分析RC-001“新增资源申请智能预审与排队时间预估功能”对需求基线、原型、测试用例、用户手册、数据模型、接口、进度和配置管理的影响，为CCB决策提供依据。

2 需求变更详情

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | RC-001 |
| 变更名称 | 新增资源申请智能预审与排队时间预估功能 |
| 提出来源 | 普通用户代表、PI/项目负责人代表、中心管理员代表在原型评审与小组讨论中提出 |
| 对应需求基线 | SRA2026-G06-SRS-v1.0《超算中心运营管理门户网站软件需求规格说明书》 |
| 变更类型 | 新增功能需求，同时影响原型、数据字典、测试用例、用户手册和后续计划 |
| 变更目标 | 在资源申请提交前提供规则化预审结果、预计排队时间和申请材料完整性提示，降低无效申请和人工沟通成本。 |

3 与需求基线的冲突分析

| 分析项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否与原需求目标冲突 | 不冲突 | 原需求强调流程闭环和资源可视，新增预审进一步增强申请质量。 |
| 是否替代已有审批流程 | 不替代 | 预审结果仅作为辅助，不取代PI和中心管理员审批。 |
| 是否改变用户角色权限 | 部分影响 | 普通用户可查看自己的预审结果；PI和管理员可查看所属范围内申请的预审原因。 |
| 是否改变数据模型 | 有影响 | 需新增预审状态、预计等待时间、规则版本、预审原因等字段。 |
| 是否影响最终交付 | 影响可控 | 需要同步更新SRS、原型、测试用例和用户手册。 |

4 影响分析矩阵

| 影响对象 | 涉及位置 | 影响说明 |
| --- | --- | --- |
| SRS章节 | 2.2.2、3.1.1.3、3.1.1.4、3.3.1.5、3.3.1.7、4.X.5、4.X.6、4.X.29 | 新增智能预审描述、输入输出字段、异常流程和验收标准 |
| 界面原型 | 资源申请页、审批管理页、资源池配置页、消息中心页 | 新增预审建议卡片、预计排队时间、材料完整性提示和规则说明 |
| 数据结构 | resource_application、resource_pool、approval_record、audit_log | 新增precheck_status、estimated_wait_time、precheck_reason、rule_version等字段 |
| 接口 | 资源申请提交接口、资源池查询接口、审批详情接口、消息通知接口 | 新增预审请求、结果返回和异常码说明 |
| 测试用例 | 资源申请、审批管理、消息通知、权限控制模块测试 | 新增合法/不完整/超配额/资源池繁忙/无权限等场景 |
| 用户手册 | 资源申请、审批处理、消息查看章节 | 新增预审结果解释、排队时间说明和用户操作提示 |
| 项目计划 | 需求更新、原型更新、测试更新、文档更新、CCB评审 | 工期增加约4天，不改变最终课程交付时间 |

4.1 原型影响

| 页面 | 需要修改内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 资源申请页 | 新增“智能预审”按钮、预审结果卡片、预计排队时间、材料完整性提示。 | 0.5人日 |
| 审批管理页 | 在审批详情中展示预审建议、原因、风险标记和规则版本。 | 0.25人日 |
| 资源池配置页 | 展示影响预审的资源池状态、队列负载和规则阈值。 | 0.25人日 |
| 消息中心页 | 新增预审完成、材料缺失、需人工复核等通知类型。 | 0.25人日 |

4.2 测试用例与用户手册影响

| 文档 | 是否需要修改 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例 | 需要 | 新增合法申请、不完整申请、超配额申请、资源池繁忙、无权限查看预审结果、审批页展示预审建议等测试用例。 |
| 用户手册 | 需要 | 新增智能预审入口、预审结果解释、排队时间含义、材料缺失处理方式和最终审批说明。 |

5 需求管理工具与跟踪链接

课程阶段采用“Excel/腾讯文档需求管理台账 + Word需求跟踪矩阵 + 文档版本号”方式进行需求管理。每一项变更均建立来源、SRS章节、原型、测试用例、用户手册和配置项之间的链接关系，保证可追溯。

| 变更ID | 来源链接 | SRS链接 | 原型链接 | 测试链接 | 用户手册链接 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-001 | JAD-20260601；CCB-MIN-20260602 | SRS 2.2.2；3.1.1.3；3.3.1.5；4.X.5/6/29 | PR-APPLY-01；PR-APPROVAL-01；PR-MSG-01 | TC-AP-001~TC-AP-008 | UM-APPLY-03；UM-APPROVAL-02 | CCB待决策 |
| FR-AP-NEW-01 | RC-001 | 资源申请功能需求 | 资源申请页 | TC-AP-001~TC-AP-004 | 用户资源申请章节 | 建议新增 |
| FR-AP-NEW-02 | RC-001 | 审批管理功能需求 | 审批管理页 | TC-AP-005~TC-AP-006 | 管理员审批章节 | 建议新增 |
| FR-AP-NEW-03 | RC-001 | 消息通知需求 | 消息中心页 | TC-MSG-001~TC-MSG-002 | 消息中心章节 | 建议新增 |

6 工作量评估

| 任务 | 前置任务 | 负责人 | 预计工时 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求变更申请确认 | 无 | 陈许恺 | 2h | 需求变更申请报告 |
| 可行性分析与QFD排序 | 需求变更申请 | 蒋长麟 | 4h | 可行性分析文档 |
| 影响分析与测试范围识别 | 需求变更申请 | 王涛 | 4h | 影响分析文档 |
| CCB会议与决策记录 | 可行性/影响分析 | 吴易骏 | 2h | CCB会议纪要 |
| SRS/RTM更新 | CCB通过 | 吴易骏、蒋长麟 | 4h | SRS更新记录和需求跟踪矩阵 |
| 原型/测试/手册更新 | SRS更新 | 陈许恺、王涛、肖泓宇 | 8h | 原型、测试用例、用户手册 |

7 结论与建议

RC-001与当前需求基线目标一致，主要影响资源申请、审批和消息通知相关内容。变更不会推翻既有架构，但需要补充原型、测试用例、用户手册和需求跟踪矩阵。建议CCB批准该变更，并要求在后续阶段计划中安排4人日工作量。