超算中心运营管理门户网站

需求变更报告

| 项目名称： | 超算中心运营管理门户网站 |
| --- | --- |
| 项目指导： | 苏奎 |
| 所属组号： | G06 |
| 组 长： | 吴易骏 |
| 组 员： | 陈许恺 王涛 蒋长麟 肖泓宇 |
| 文件标识： | SRA2026-G06-CR-变更报告 |

二〇二六年六月二日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.01 | 0.1.0 | 吴易骏 | 确定需求变更管理文档结构、变更编号与工作分工。 |
| 02 | 2026.06.02 | 0.2.0 | 陈许恺 | 补充用户需求变化、原型影响和业务流程说明。 |
| 03 | 2026.06.02 | 0.3.0 | 王涛 | 补充测试用例与验收标准影响分析。 |
| 04 | 2026.06.02 | 0.4.0 | 蒋长麟 | 补充数据字典、需求管理台账和配置管理说明。 |
| 05 | 2026.06.02 | 1.0.0 | 肖泓宇 | 统一格式，形成课程评审提交版。 |

目录

1 引言	4

2 需求变更基线	4

3 需求变更申请表	4

4 新需求优先级排序	4

5 可行性与影响分析汇总	5

6 CCB组织与决策	6

7 后续计划与配置管理	6

8 Team Building与成员评价	7

1 引言

《SRA2026-G06-需求变更报告》用于汇总本阶段围绕RC-001需求变更开展的申请、分析、评审、决策、计划和归档工作。本文档是需求变更管理里程碑的核心提交材料，也作为其他变更相关文档的索引。

2 需求变更基线

| 基线项 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求基线 | SRA2026-G06-SRS-v1.0 |
| 原型基线 | 超算中心运营管理门户网站界面原型V1.0 |
| 测试基线 | SRA2026-G06-测试用例V1.0 |
| 用户手册基线 | SRA2026-G06-用户手册V1.0 |
| 变更管理工具 | Excel/腾讯文档需求台账、Word需求跟踪矩阵、版本记录表 |

3 需求变更申请表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | RC-001 |
| 变更名称 | 新增资源申请智能预审与排队时间预估功能 |
| 提出来源 | 普通用户代表、PI/项目负责人代表、中心管理员代表在原型评审与小组讨论中提出 |
| 对应需求基线 | SRA2026-G06-SRS-v1.0《超算中心运营管理门户网站软件需求规格说明书》 |
| 变更类型 | 新增功能需求，同时影响原型、数据字典、测试用例、用户手册和后续计划 |
| 变更目标 | 在资源申请提交前提供规则化预审结果、预计排队时间和申请材料完整性提示，降低无效申请和人工沟通成本。 |
| 变更状态 | CCB条件接受，进入实施与文档更新阶段。 |
| 是否需要更新原型 | 需要，重点更新资源申请页、审批管理页、资源池配置页和消息中心页。 |
| 是否需要更新测试用例 | 需要，新增预审、排队估算、异常提示和权限校验场景。 |
| 是否需要更新用户手册 | 需要，补充预审结果解释、排队时间说明和常见问题。 |

4 新需求优先级排序

本次变更采用QFD量化排序，避免主观使用“高/中/低”评价。优先级分为P0、P1、P2：P0为本次变更必须完成内容，P1为建议完成内容，P2为后续优化内容。

| 排名 | 编号 | 需求名称 | 绝对重要度 | 相对% | 优先级 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR-001 | 资源申请智能预审 | 270 | 12.05% | P0 | ★★★★★ |
| 2 | CR-002 | GPU/CPU排队时间预估 | 246 | 10.98% | P0 | ★★★★★ |
| 3 | CR-003 | 申请材料完整性检查 | 222 | 9.91% | P0 | ★★★★★ |
| 4 | CR-004 | 审批页显示预审建议 | 204 | 9.10% | P0 | ★★★★☆ |
| 5 | CR-005 | 异常申请风险提示 | 188 | 8.39% | P0 | ★★★★☆ |
| 6 | CR-006 | 资源池状态关联展示 | 168 | 7.50% | P1 | ★★★★☆ |
| 7 | CR-007 | 预审规则后台维护 | 150 | 6.70% | P1 | ★★★☆☆ |
| 8 | CR-008 | 预审结果消息通知 | 132 | 5.89% | P1 | ★★★☆☆ |
| 9 | CR-009 | 预审历史记录查询 | 118 | 5.27% | P2 | ★★★☆☆ |
| 10 | CR-010 | 预审统计报表导出 | 96 | 4.29% | P2 | ★★☆☆☆ |

5 可行性与影响分析汇总

| 分析维度 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 可行 | 课程阶段使用规则库和模拟资源池数据即可验证。 |
| 经济可行性 | 可行 | 不新增采购成本，约4人日工作量。 |
| 操作可行性 | 可行 | 保持原有资源申请路径，仅新增提示和辅助建议。 |
| 法律与安全 | 可控 | 限制数据可见范围，记录审计日志。 |
| 与需求基线关系 | 不冲突 | 预审不替代审批，属于增强型需求。 |

| 影响对象 | 涉及位置 | 影响说明 |
| --- | --- | --- |
| SRS章节 | 2.2.2、3.1.1.3、3.1.1.4、3.3.1.5、3.3.1.7、4.X.5、4.X.6、4.X.29 | 新增智能预审描述、输入输出字段、异常流程和验收标准 |
| 界面原型 | 资源申请页、审批管理页、资源池配置页、消息中心页 | 新增预审建议卡片、预计排队时间、材料完整性提示和规则说明 |
| 数据结构 | resource_application、resource_pool、approval_record、audit_log | 新增precheck_status、estimated_wait_time、precheck_reason、rule_version等字段 |
| 接口 | 资源申请提交接口、资源池查询接口、审批详情接口、消息通知接口 | 新增预审请求、结果返回和异常码说明 |
| 测试用例 | 资源申请、审批管理、消息通知、权限控制模块测试 | 新增合法/不完整/超配额/资源池繁忙/无权限等场景 |
| 用户手册 | 资源申请、审批处理、消息查看章节 | 新增预审结果解释、排队时间说明和用户操作提示 |
| 项目计划 | 需求更新、原型更新、测试更新、文档更新、CCB评审 | 工期增加约4天，不改变最终课程交付时间 |

6 CCB组织与决策

G06项目组建议设立小型CCB组织，由组长、需求负责人、测试负责人、数据与配置负责人、用户文档负责人组成，并邀请用户代表或教师代表参与意见确认。

| 角色 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| CCB主席 | 吴易骏 | 主持评审、形成决策、批准基线变更。 |
| 需求负责人 | 陈许恺 | 说明变更内容和用户价值。 |
| 测试负责人 | 王涛 | 说明测试范围和验收标准。 |
| 数据/配置负责人 | 蒋长麟 | 说明RTM、数据字段和配置影响。 |
| 用户文档负责人 | 肖泓宇 | 说明用户手册和服务流程影响。 |

| 决策项 | 结果 |
| --- | --- |
| RC-001是否通过 | 条件接受 |
| 通过条件 | 同步更新SRS、原型、测试用例、用户手册、需求跟踪矩阵和版本记录。 |
| 优先级 | P0 |
| 计划影响 | 新增约4人日，不影响最终课程里程碑。 |

7 后续计划与配置管理

| 任务 | 负责人 | 完成时间 | 配置项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新SRS和RTM | 吴易骏、蒋长麟 | 2026.06.04 | SRS-v1.1-candidate |
| 更新原型说明 | 陈许恺 | 2026.06.04 | Prototype-v1.1 |
| 更新测试用例 | 王涛 | 2026.06.05 | TestCase-v1.1 |
| 更新用户手册 | 肖泓宇 | 2026.06.06 | UserManual-v1.1 |
| 归档变更材料 | 吴易骏 | 2026.06.07 | ChangePackage-RC-001 |

配置管理采用“文件名-版本号-日期”的方式记录历史版本，并在G06项目共享空间中建立change/RC-001目录。所有变更记录均需保留申请、分析、会议、决策、实施和验收证据。

8 Team Building与成员评价

本阶段Team Building以“需求变更复盘会”形式开展，目标是统一变更理解、明确责任边界、减少文档返工。会议后通过任务看板分配行动项，并由组长进行阶段评价。

| 成员 | 主要工作 | 阶段评价 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴易骏 | 组织CCB、整理变更报告、控制版本和进度 | 优秀 | 95 |
| 肖泓宇 | 分析资源申请与审批场景、更新原型影响 | 优秀 | 92 |
| 王涛 | 设计测试影响范围和回归测试场景 | 良好 | 90 |
| 陈许恺 | 维护RTM、数据字段和配置管理记录 | 良好 | 89 |
| 蒋长麟 | 整理会议纪要、用户手册影响和归档材料 | 良好 | 88 |

结论：RC-001需求变更价值明确、影响可控、可追踪性较好，建议作为本阶段正式需求变更提交材料。