超算中心运营管理门户网站

需求变更申请报告

| 项目名称： | 超算中心运营管理门户网站 |
| --- | --- |
| 项目指导： | 苏奎 |
| 所属组号： | G06 |
| 组 长： | 吴易骏 |
| 组 员： | 陈许恺 王涛 蒋长麟 肖泓宇 |
| 文件标识： | SRA2026-G06-CR-申请报告 |

二〇二六年六月二日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.01 | 0.1.0 | 陈许恺 | 提交RC-001需求变更申请初稿。 |
| 02 | 2026.06.02 | 1.0.0 | 吴易骏 | 评审并整理为提交版。 |

目录

1 引言	4

2 需求变更申请表	4

3 变更技术评审	4

4 进度、成本和质量影响	5

5 审批意见	5

1 引言

本文档用于记录“超算中心运营管理门户网站”在需求基线形成后提出的需求变更申请。该申请聚焦资源申请与审批流程中的效率问题，通过新增“资源申请智能预审与排队时间预估”功能，提升用户申请成功率和管理员审批效率。

1.1 基线说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线文档 | SRA2026-G06-SRS-v1.0《软件需求规格说明书》 |
| 基线日期 | 2026年5月23日 |
| 变更提出阶段 | 需求变更管理阶段 |
| 配置状态 | 已纳入G06需求管理台账，待CCB会议决策 |

2 需求变更申请表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | RC-001 |
| 变更名称 | 新增资源申请智能预审与排队时间预估功能 |
| 提出来源 | 普通用户代表、PI/项目负责人代表、中心管理员代表在原型评审与小组讨论中提出 |
| 对应需求基线 | SRA2026-G06-SRS-v1.0《超算中心运营管理门户网站软件需求规格说明书》 |
| 变更类型 | 新增功能需求，同时影响原型、数据字典、测试用例、用户手册和后续计划 |
| 变更目标 | 在资源申请提交前提供规则化预审结果、预计排队时间和申请材料完整性提示，降低无效申请和人工沟通成本。 |
| 要求完成日期 | 2026年6月8日 |
| 申请人 | G06用户代表与需求分析小组 |
| 申请日期 | 2026年6月1日 |
| 对应需求文档号 | SRA2026-G06-SRS-v1.0 |
| 变更内容 | 在资源申请页面新增“智能预审”按钮和自动预审流程。系统根据用户所属项目、当前配额、历史用量、资源池负载、申请时长和材料完整性生成预审结果，并在审批页面展示给PI和中心管理员。 |
| 变更原因 | 原SRS中资源申请流程只描述了提交与审批，缺少提交前的材料完整性检查和资源占用预估，用户容易提交无效或超配额申请，管理员需要反复沟通补充材料。 |

3 变更技术评审

| 评审项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 可行 | 课程阶段可采用规则库+模拟资源池数据实现预审，不依赖真实超算调度器。 |
| 数据可获得性 | 基本可行 | 申请表、项目配额、资源池状态和历史用量可由现有数据表或模拟数据提供。 |
| 对系统架构影响 | 较小 | 主要新增预审服务逻辑和页面字段，不改变门户整体B/S架构。 |
| 对用户体验影响 | 正向 | 用户提交前即可知道材料是否完整、是否可能超配额和预计排队时间。 |
| 对安全影响 | 可控 | 预审仅读取申请相关数据，需按角色权限限制PI和管理员可见范围。 |

4 进度、成本和质量影响

| 影响类别 | 评估结果 |
| --- | --- |
| 进度影响 | 预计增加需求修订0.5天、原型调整1天、测试用例更新1天、用户手册更新0.5天、CCB评审与归档1天，合计约4人日。 |
| 成本影响 | 课程项目不产生额外采购成本，主要为小组成员文档与原型调整工作量。 |
| 质量影响 | 变更后资源申请流程更加完整，需求可验证性提升，但需补充异常场景测试，避免预审结果误导用户。 |
| 是否处于关键路径 | 不改变最终课程提交里程碑，但影响SRS、测试用例和用户手册的交付顺序。 |

5 审批意见

| 角色 | 意见 | 签名/确认 |
| --- | --- | --- |
| 申请人 | 建议接受该变更，并纳入RC-001需求变更管理。 | 陈许恺 |
| 项目经理 | 同意提交CCB评审，需同步更新跟踪矩阵和测试用例。 | 吴易骏 |
| 测试负责人 | 同意，需新增超配额、材料缺失、资源繁忙等测试场景。 | 王涛 |
| 配置负责人 | 同意，需更新版本号和配置归档记录。 | 蒋长麟 |
| 用户手册负责人 | 同意，需补充预审结果解释和用户操作说明。 | 肖泓宇 |

结论：本变更申请建议进入CCB会议评审。若CCB通过，则将变更编号RC-001纳入后续阶段计划和配置管理系统。