超算中心运营管理门户网站

CCB 会议纪要

| 项目名称： | 超算中心运营管理门户网站 |
| --- | --- |
| 项目指导： | 苏奎 |
| 所属组号： | G06 |
| 组 长： | 吴易骏 |
| 组 员： | 陈许恺 王涛 蒋长麟 肖泓宇 |
| 文件标识： | SRA2026-G06-CCB-会议纪要 |

二〇二六年六月二日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.02 | 0.1.0 | 肖泓宇 | 记录CCB会议讨论内容。 |
| 02 | 2026.06.02 | 1.0.0 | 吴易骏 | 确认决策和后续行动。 |

目录

1 背景信息	4

2 会议基本信息	4

3 会议讨论纪要	4

4 CCB决策记录	4

5 后续行动与责任分配	5

6 Team Building与成员评价	5

1 背景信息

本次CCB会议针对“超算中心运营管理门户网站”的需求变更RC-001进行评审。该变更要求在资源申请流程中新增智能预审与排队时间预估，目的是减少无效申请、降低人工沟通成本，并为PI和管理员提供辅助审批依据。

2 会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | G06需求变更CCB评审会议 |
| 会议时间 | 2026年6月2日 19:30—20:10 |
| 会议地点 | 求真1-217寝室 |
| 主持人 | 吴易骏 |
| 记录人 | 肖泓宇 |
| 参会人员 | 吴易骏、陈许恺、王涛、蒋长麟、肖泓宇 |
| 评审对象 | RC-001 新增资源申请智能预审与排队时间预估功能 |

3 会议讨论纪要

| 讨论主题 | 主要观点 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 变更必要性 | 普通用户在提交资源申请时无法判断材料是否完整、是否超出项目配额；管理员需要反复沟通补充信息。 | 变更具有用户价值。 |
| 与基线冲突 | 该变更不替代审批流程，只在提交前和审批页增加辅助信息。 | 与SRS基线不冲突。 |
| 原型影响 | 资源申请页、审批管理页和消息中心需要增加预审结果展示。 | 需要更新原型。 |
| 测试影响 | 需要新增合法、不完整、超配额、资源池繁忙、权限不足等场景。 | 需要更新测试用例。 |
| 用户手册影响 | 需要说明预审结果含义、预计排队时间和最终审批关系。 | 需要更新用户手册。 |
| 计划影响 | 预计增加4人日，可通过并行安排消化，不影响最终提交。 | 影响可控。 |

4 CCB决策记录

| 决策项 | 结果 |
| --- | --- |
| 是否接受RC-001 | 条件接受 |
| 通过条件 | 必须同步更新需求跟踪矩阵、原型说明、测试用例和用户手册；预审结果必须标注为“辅助建议”。 |
| 优先级 | P0，纳入本阶段必须完成的变更。 |
| 基线处理 | SRS版本由V1.0更新为V1.1候选，相关变更记录进入配置管理目录。 |
| 是否需重新评审 | 若预审规则影响权限或数据安全，需要再次提交CCB讨论。 |

5 后续行动与责任分配

| 编号 | 行动项 | 负责人 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 更新需求变更报告和影响分析 | 吴易骏 | 2026.06.03 | 进行中 |
| A-02 | 修改资源申请与审批管理原型说明 | 陈许恺 | 2026.06.04 | 待完成 |
| A-03 | 补充预审相关测试用例 | 王涛 | 2026.06.05 | 待完成 |
| A-04 | 补充数据字段和跟踪矩阵链接 | 蒋长麟 | 2026.06.05 | 待完成 |
| A-05 | 更新用户手册和会议材料归档 | 肖泓宇 | 2026.06.06 | 待完成 |

6 Team Building与成员评价

会议结束后，小组进行了约15分钟的Team Building复盘，目的在于统一需求变更口径、明确个人任务、降低后续文档返工风险。形式为线上复盘和任务看板认领，结果为每个成员均明确了变更后的责任范围。

| 成员 | 承担任务 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 吴易骏 | 会议主持、变更决策汇总、版本归档 | 组织能力较强，能把控整体节奏。 |
| 陈许恺 | 需求说明与原型影响评估 | 对业务流程理解较清楚。 |
| 王涛 | 测试影响分析与用例补充 | 能从验证角度发现异常场景。 |
| 蒋长麟 | 数据字段、RTM和配置管理 | 对跟踪关系和数据影响把握较好。 |
| 肖泓宇 | 会议记录、用户手册与资料整理 | 记录及时，文档整理较完整。 |