超算中心运营管理门户网站

需求变更申请报告

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.05 | 0.1.0 | 陈许恺 | 根据二次客户访谈提出需求变更申请。 |
| 02 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 吴易骏 | 补充基线、影响和审批意见。 |

1 引言

本文档用于记录超算中心运营管理门户网站在SRS评审通过并形成需求基线后的需求变更申请。本次申请编号为RC-001，变更名称为“新增资源申请智能预审与排队时间预估功能”。

2 基线说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线文档 | SRA2026-G06-SRS-v1.0《软件需求规格说明书》 |
| 基线状态 | 已通过前一里程碑评审，作为本次变更分析依据。 |
| 变更阶段 | 需求变更管理阶段 |
| 配置状态 | 申请阶段，待CCB会议决策后纳入需求管理台账。 |

3 需求变更申请表

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | RC-001 |
| 变更名称 | 新增资源申请智能预审与排队时间预估功能 |
| 提出来源 | 二次客户访谈与原型评审，详见《01-二次客户调研与访谈记录》。 |
| 申请人 | 陈许恺（需求负责人，代表项目组整理用户代表意见） |
| 申请日期 | 2026年6月5日 |
| 期望完成日期 | 2026年6月10日 |
| 涉及模块 | 资源申请、审批管理、资源池状态、消息通知、用户手册、测试用例。 |
| 变更内容 | 在资源申请提交前增加智能预审；展示材料完整性、配额匹配、资源池紧张程度和预计排队时间；在审批详情页增加辅助判断说明。 |
| 变更原因 | 用户提交前缺少可行性提示，PI和管理员审批时缺少辅助依据，运维支持重复解释资源拥塞与材料缺失问题。 |

4 技术评审初步意见

技术上可采用规则库加轻量统计估算完成课程级原型，不需要接入真实超算调度系统。

预审结果只作为提示，不自动拒绝申请，因此不会改变原有审批权责。

需要补充预审结果字段、排队估算字段和提示文案，并在测试用例中覆盖边界情况。

5 进度、成本和质量影响

| 影响类型 | 初步判断 |
| --- | --- |
| 进度影响 | 新增约4人日工作量，关键路径增加1天，可通过并行更新原型和测试用例控制。 |
| 成本影响 | 课程项目以人力成本为主，按25元/小时估算新增约800元等价工时成本。 |
| 质量影响 | 正向影响为减少无效申请和提升审批依据；风险为排队时间估算不准，需要在界面中标明“仅供参考”。 |
| 文档影响 | SRS、原型说明、测试用例、用户手册、需求跟踪矩阵和后续阶段计划均需更新。 |

6 审批意见

项目组建议该变更进入CCB会议评审。若CCB通过，则将RC-001纳入需求基线的变更记录，并在后续阶段计划中安排文档和原型更新任务。