超算中心运营管理门户网站

需求变更影响分析

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.06 | 0.1.0 | 王涛 | 完成测试与用户手册影响分析。 |
| 02 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 蒋长麟 | 补充数据、接口、跟踪矩阵和计划影响。 |

1 引言

本文档分析RC-001对需求基线、原型、测试用例、用户手册、数据模型、接口、进度和配置管理的影响，为CCB决策提供依据。

2 与需求基线的冲突分析

| 分析维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 范围边界 | 不新增系统外部边界，仍属于资源申请和审批管理范围。 |
| 角色权责 | 不改变普通用户、PI、中心管理员和运维人员的原有职责。 |
| 业务流程 | 在提交前增加预审提示，在审批详情中增加辅助说明，原审批流程保持。 |
| 非功能需求 | 需补充提示准确性、响应时间、审计记录和可解释性要求。 |
| 冲突结论 | 与SRS基线不冲突，属于增强型变更。 |

3 影响分析矩阵

| 受影响对象 | 影响内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| SRS | 资源申请功能、审批管理功能、数据字典、非功能需求、优先级和跟踪矩阵需补充。 | 形成SRS变更记录，不重写全量SRS。 |
| 界面原型 | 资源申请页增加预审结果卡片；审批详情页增加辅助说明；资源池状态增加排队估计。 | 更新HTML原型或补充截图说明。 |
| 测试用例 | 新增材料缺失、配额不足、资源紧张、排队估计、审批辅助说明、异常提示等测试。 | 新增6条测试用例。 |
| 用户手册 | 新增预审提示解释、排队时间含义、审批辅助说明和常见问题。 | 补充用户与管理员操作说明。 |
| 数据字典 | 新增precheck_result、estimated_wait_time、queue_level、precheck_reason、confidence_level等字段。 | 纳入数据字典和跟踪矩阵。 |
| 接口说明 | 新增预审查询、资源池状态查询和审批辅助说明接口。 | 作为后续设计阶段接口候选。 |
| 项目计划 | 新增4人日工作量，关键路径增加1天。 | 后续阶段计划安排并行处理。 |

4 原型更新要求

资源申请页：在提交按钮前展示“智能预审结果”，包括材料完整性、配额匹配、资源池状态、预计等待时间和建议操作。

审批详情页：展示“审批辅助说明”，包括申请量与项目配额关系、队列紧张程度、历史申请通过率和风险提示。

移动端适配：预审结果应以纵向卡片展示，避免表格横向溢出。

5 测试用例与用户手册更新

| 编号 | 测试/手册更新项 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| TC-RC001-01 | 申请材料缺失时给出预审提示，不阻止保存草稿。 | 0.3人日 |
| TC-RC001-02 | 申请资源超过项目剩余额度时给出风险提示。 | 0.3人日 |
| TC-RC001-03 | 队列紧张时展示预计等待时间区间。 | 0.3人日 |
| TC-RC001-04 | 审批详情页展示辅助说明且不自动通过/拒绝。 | 0.3人日 |
| TC-RC001-05 | 预审数据不可用时展示降级提示。 | 0.3人日 |
| UM-RC001 | 用户手册新增预审结果解释和管理员审批说明。 | 0.5人日 |

6 需求管理工具与跟踪链接

课程阶段采用轻量化需求管理台账作为需求管理工具，台账记录需求编号、来源、受影响文档、原型页面、测试用例、用户手册章节和配置状态。RC-001纳入《11-需求管理台账与跟踪矩阵》，用于追溯从二次访谈到变更实施计划的全过程。

7 结论与建议

RC-001与当前需求基线目标一致，主要影响资源申请、审批和消息通知相关内容。变更不会推翻既有架构，但需要补充原型、测试用例、用户手册和需求跟踪矩阵。建议CCB批准该变更，并要求在后续阶段计划中安排4人日工作量。