超算中心运营管理门户网站

后续阶段的计划性安排

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月8日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.07 | 0.1.0 | 王涛 | 整理后续阶段任务。 |
| 02 | 2026.06.07 | 1.0.0 | 吴易骏 | 补充依赖、工作量和风险控制。 |

1 计划目标

本计划用于说明RC-001被CCB接受后，项目组如何在后续设计、原型、测试、用户手册和配置归档中处理变更影响。

2 任务顺序、依赖与工作量

| 任务 | 开始 | 结束 | 前置 | 负责人 | 工作量 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-001需求条目细化 | 2026.06.08 | 2026.06.08 | CCB决策 | 吴易骏 | 0.5人日 | 需求条目与验收标准 |
| SRS变更记录补充 | 2026.06.08 | 2026.06.09 | 需求条目细化 | 陈许恺 | 0.5人日 | SRS变更记录 |
| 原型页面更新说明 | 2026.06.08 | 2026.06.09 | 需求条目细化 | 肖泓宇 | 1人日 | 原型更新说明 |
| 测试用例更新 | 2026.06.09 | 2026.06.10 | SRS变更记录 | 王涛 | 0.75人日 | 新增测试用例 |
| 用户手册更新 | 2026.06.09 | 2026.06.10 | 原型说明 | 王涛 | 0.25人日 | 用户手册补充说明 |
| 数据字典与跟踪矩阵 | 2026.06.09 | 2026.06.10 | SRS变更记录 | 蒋长麟 | 0.75人日 | RTM更新 |
| 配置归档与汇报准备 | 2026.06.10 | 2026.06.10 | 全部更新项 | 吴易骏/陈许恺 | 1人日 | 提交包和汇报提纲 |

3 对项目计划的影响

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务执行顺序 | 先完成需求条目细化，再并行更新原型、测试、用户手册和跟踪矩阵。 |
| 依赖关系 | 测试用例和用户手册依赖原型/SRS变更记录；配置归档依赖全部更新项。 |
| 工作量 | 总新增约4人日。 |
| 进度 | 关键路径增加1天，仍可在第14课里程碑前完成文档提交。 |
| 资源分配 | 各成员按原职责分工，未出现明显人员过载。 |

4 风险控制

| 风险 | 触发信号 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 变更范围扩大 | 讨论开始涉及真实调度算法或AI模型实现。 | 限定为需求、原型和测试定义，不承诺真实实现。 |
| 估算结果被误认为承诺 | 用户把等待时间当作精确交付时间。 | 界面标注估计区间和仅供参考。 |
| 文档不一致 | SRS、测试、手册中的名称不同。 | 使用RC-001编号统一追踪。 |
| 时间不足 | 原型更新和测试更新无法同时完成。 | 优先提交变更文档和更新说明，后续再补截图。 |

5 后续设计、开发、部署、测试安排

设计阶段：明确预审规则、字段、页面组件和接口草案。

开发阶段：按课程假设实现静态规则和模拟队列数据，不接入真实超算生产系统。

部署阶段：作为门户原型增强模块部署，与原角色权限保持一致。

测试阶段：重点测试材料缺失、配额不足、队列紧张、预审降级和审批辅助说明。