超算中心运营管理门户网站

项目总结报告

项目名称： 超算中心运营管理门户网站

项目指导：        苏奎

所属组号：         G06

组    长：        吴易骏

组    员： 蒋长麟 肖泓宇 陈许恺 王涛

2026年6月18日

版本记录

| 编号 | 修订日期 | 版本/状态 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026.06.18 | 0.1.0 | 全组成员 | 参考SRA2025-G04项目总结报告结构，形成G06项目总结报告初稿。 |

目录

1 引言	5

1.1 标识	5

1.2 系统概述	5

1.3 文档概述	6

1.4 基线	6

2 引用文件	6

3 项目进度	6

3.1 需求规划阶段	6

3.2 需求开发阶段	7

3.3 UML建模与界面原型阶段	7

3.4 规格化阶段	7

3.5 变更管理阶段	7

3.6 质量改进与最终评审阶段	7

4 项目分工	8

4.1 总体工时概览	8

4.2 吴易骏任务分工	8

4.3 蒋长麟任务分工	8

4.4 肖泓宇任务分工	8

4.5 陈许恺任务分工	8

4.6 王涛任务分工	9

5 小组总结	9

5.1 小组问题总结	9

5.2 原因分析	10

5.3 改进措施	10

5.4 项目最终成果	10

5.5 个人总结	11

吴易骏	11

蒋长麟	11

肖泓宇	11

陈许恺	11

王涛	11

6 成员评价	12

7 结论	12

1 引言

1.1 标识

标题：《SRA2026-G06-项目总结报告》

当前版本号：0.1.0

说明：本文档支持 Office、WPS 等 Word 文档阅读软件。

1.2 系统概述

1. 项目名称：超算中心运营管理门户网站

2. 项目用途：本项目面向高校或科研机构超算中心的日常运营管理场景，围绕资源申请、审批、开通、作业监控、资源统计、工单支持和通知反馈等核心业务，设计一套可理解、可追踪、可验证的门户网站需求方案。系统目标不是直接完成工程实现，而是在课程要求下完成需求工程全过程训练，形成从项目计划、需求获取、UML建模、界面原型、SRS规格说明、测试用例、用户手册到需求变更管理的完整交付链。

3. 任务提出者：课程项目组及模拟超算中心业务代表

4. 项目开发者：吴易骏、蒋长麟、肖泓宇、陈许恺、王涛

5. 目标用户：教师、辅导员、学生代表。

6. 课程名称：《软件需求分析原理与实践》

7. 承办小组：SRA2026-G06小组

8. 项目主要里程碑：

• 项目章程与可行性分析阶段：明确项目背景、范围、干系人和初步可行性。

• 项目计划阶段：完成项目计划书、汇报PPT和讲稿，建立范围、进度、质量、沟通和风险管理口径。

• UML与原型阶段：完成UML概要分享、UML工具、基础I、基础II界面原型、基础III对象图/构件图/包图、基础IV综合应用和问题解答等汇报材料。

• SRS规格说明阶段：完成软件需求规格说明书、测试用例、用户手册和SRS内部评审记录。

• 需求变更管理阶段：围绕RC-001“新增资源申请智能预审与排队时间预估功能”完成二次客户访谈、变更申请、可行性分析、影响分析、CCB会议和变更跟踪矩阵。

• 项目总结阶段：汇总全过程交付物、成员分工、项目经验、问题原因和后续改进建议。

9. 具体文档：项目章程、可行性分析报告、项目计划书、UML系列PPT与讲稿、界面原型、软件需求规格说明书、测试用例、用户手册、SRS内部评审记录、需求变更管理全套文档、需求甘特图与本项目总结报告。

1.3 文档概述

本文档用于总结G06小组在《软件需求分析原理与实践》课程大作业中的全过程工作。文档重点说明项目目标、阶段进度、主要交付物、成员分工、团队协作、存在问题、经验教训和成员评价，为最终评审和后续类似需求工程项目提供依据。

本文档既是项目收尾材料，也是对前期项目计划、SRS评审和需求变更管理成果的汇总。文档中的阶段划分和成果描述均以小组作业文件夹中的正式交付物为依据。

1.4 基线

• 项目计划基线：《SRA2026-G06-项目计划书》及项目计划书汇报材料。

• 需求基线：《SRA2026-G06-软件需求规格说明书》及SRS内部评审记录。

• 变更基线：RC-001“新增资源申请智能预审与排队时间预估功能”相关需求变更申请、影响分析、CCB会议纪要和需求变更报告。

• 配置基线：小组作业文件夹中项目计划、SRS、PPT&讲稿、软件需求变更和项目总结等分目录交付物。

2 引用文件

• GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》。

• Karl Wiegers, Joy Beatty.《软件需求》第3版。

• 《软件需求分析原理与实践》课程课件与课程项目评审表。

• 《评审表-需求工程项目计划》《评审表-软件需求规格说明书》《评审表-需求变更管理》《评审表-需求工程项目收尾》。

• G06小组《项目章程》《可行性分析报告》《项目计划书》《软件需求规格说明书》《测试用例》《用户手册》《需求变更管理评审项对照表》等过程文档。

3 项目进度

3.1 需求规划阶段

需求规划阶段主要完成项目选题理解、目标用户识别、项目范围界定和可行性分析。小组明确系统围绕超算中心运营门户展开，核心业务包括资源申请、审批开通、作业监控、资源统计和工单支持。该阶段形成项目章程、可行性分析报告和项目计划书，为后续需求获取与建模提供方向。

3.2 需求开发阶段

需求开发阶段通过课程模拟访谈、场景分析、用户分类、用例建模和界面原型整理，将抽象的超算中心运营业务转化为可描述的功能需求和非功能需求。小组结合教师、辅导员和学生四类角色，梳理从资源申请到审批、开通、使用、监控和反馈的主流程。

3.3 UML建模与界面原型阶段

UML阶段输出了多轮汇报材料，包括UML概要分享、Rational Rose工具介绍、UML基础I、UML基础II界面原型、UML基础III对象图/构件图/包图，以及UML基础IV综合应用和问题解答。通过用例图、类图、对象图、状态图、顺序图、构件图、包图和部署视角，小组逐步把需求、页面、数据和系统结构联系起来。

3.4 规格化阶段

规格化阶段完成《SRA2026-G06-软件需求规格说明书》，并配套形成测试用例、用户手册和SRS内部评审记录。SRS阶段的重点是将前期散落在PPT、原型和讨论中的需求统一编号、统一术语、明确优先级和验收口径，使需求从“能讲清”进一步变为“能移交、能设计、能测试”。

3.5 变更管理阶段

需求变更管理阶段以RC-001“新增资源申请智能预审与排队时间预估功能”为核心，模拟了二次客户调研、变更提出、可行性分析、影响分析、CCB评审、变更批准、计划调整和台账跟踪。该阶段的重点不是单纯增加功能，而是证明需求变更能够在已有SRS基线上被受控处理。

3.6 质量改进与最终评审阶段

质量改进阶段主要围绕评审表要求进行自查和整改，包括补充演示材料格式、完善讲稿、修复PPT字体显示问题、补充UML互动题答案、增加需求变更阶段甘特图和完善成员分工与评分。最终评审阶段需要将各阶段成果进行归档，并通过项目总结报告说明全过程工作质量。

| 阶段编号 | 里程碑 | 时间范围 | 主要成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 项目启动与选题确认 | 2026年3月 | 确定超算中心运营管理门户网站方向 |
| M1 | 项目章程与项目计划 | 2026年3月至4月 | 完成项目章程、可行性分析、项目计划书和计划汇报 |
| M2 | UML建模与界面原型 | 2026年4月至5月 | 完成UML系列PPT、讲稿和界面原型说明 |
| M3 | 软件需求规格说明书 | 2026年5月至6月 | 完成SRS、测试用例、用户手册和内部评审 |
| M4 | 需求变更管理 | 2026年6月 | 完成RC-001变更申请、分析、CCB和跟踪矩阵 |
| M5 | 项目总结与收尾 | 2026年6月 | 完成项目总结报告和最终材料归档 |

4 项目分工

4.1 总体工时概览

本项目采用按阶段分工与集中统稿相结合的方式推进。组长负责整体结构、进度跟踪、材料整合和最终口径统一；其他成员分别承担资料收集、UML建模、原型整理、SRS编写、测试用例、用户手册、评审记录和需求变更材料完善等任务。由于课程大作业交付物较多，小组在不同阶段根据任务紧急程度进行了动态调整。

| 成员 | 主要角色 | 主要承担内容 |
| --- | --- | --- |
| 吴易骏 | 组长/统稿 | 项目计划、SRS统筹、需求变更材料、汇报结构、最终总结 |
| 蒋长麟 | 需求与建模 | 需求资料整理、UML图谱、需求追踪矩阵、部分评审记录 |
| 肖泓宇 | 资料与校核 | 课程资料整理、文档一致性检查、SRS与变更材料校核 |
| 陈许恺 | 问题解答与测试 | UML问题解答、测试用例、评审问题整理、讲稿补充 |
| 王涛 | 原型与演示 | 界面原型、PPT页面整合、用户手册和演示材料辅助完善 |

4.2 吴易骏任务分工

• 组织项目材料结构，统一封面、目录、版本记录和提交口径。

• 负责项目计划、SRS和需求变更管理阶段的统稿与关键内容编写。

• 根据评审表逐项检查材料覆盖情况，推动PPT和讲稿格式修正。

4.3 蒋长麟任务分工

• 参与需求获取和用户场景分析，协助形成核心业务链路。

• 整理UML综合应用材料，支持对象图、构件图、包图和跟踪矩阵说明。

• 参与需求变更阶段影响分析和文档证据链校对。

4.4 肖泓宇任务分工

• 负责资料收集和参考材料比对，辅助把课程评审要求转化为文档清单。

• 参与SRS、测试用例、用户手册等文档的完整性检查。

• 协助完成变更管理阶段评审项对照和归档说明。

4.5 陈许恺任务分工

• 参与UML基础与综合应用的问题设计，补充课堂互动题和答案口径。

• 负责测试用例相关内容整理，关注需求是否可验证。

• 参与内部评审问题归纳和整改跟踪。

4.6 王涛任务分工

• 参与界面原型和页面流程整理，保证用户视角与业务流程一致。

• 协助完成用户手册和演示材料排版。

• 参与需求变更PPT展示页、成员分工页和评分页整理。

5 小组总结

5.1 小组问题总结

项目问题

• 需求边界在前期不够稳定。超算中心运营门户涉及资源、审批、作业、统计、工单等多条业务线，早期容易把系统做得过大，导致需求范围需要多次收敛。

• 原型、UML图和SRS之间的一致性维护成本较高。前期材料按课程节点逐步生成，后期需要反复检查页面名称、需求编号、角色名称和测试用例是否一致。

• 对“需求变更管理”的理解一开始偏向写新增需求，后来才进一步明确重点是基线、变更申请、影响分析、CCB和跟踪矩阵。

• 任务时间估计存在偏差。PPT、讲稿、Word文档、甘特图和评审项对照表常常需要同时修改，排版和格式修复的时间容易被低估。

• 部分材料存在版本混用风险。比如PPT重制版、修复版和同步副本并存时，如果没有明确最终文件，容易在汇报前打开旧版本。

项目经验

• 用评审表倒推交付物非常有效。每一阶段先把评审条目拆成证据文件，再补齐文档和PPT，可以显著降低遗漏风险。

• 需求编号是连接材料的核心。SRS、测试用例、用户手册、原型、UML图和变更台账都应围绕需求编号建立关系。

• UML图不是单独展示的图，而是解释需求的工具。状态图适合说明申请单生命周期，顺序图适合说明角色和服务调用顺序，构件图和包图适合说明系统结构。

• 需求变更阶段要强调“受控”。RC-001虽然是模拟变更，但仍需经过调研、申请、可行性分析、影响分析、CCB决策和计划调整。

• 汇报材料要服务现场表达。PPT要清晰，讲稿要能直接回答老师追问，互动题要有标准答案和解释口径。

项目教训

• 需求调研越早越具体，后期返工越少。教师、辅导员和学生四类角色的关注点不同，不能只用单一用户视角描述系统。

• 文档更新必须和汇报材料同步。若SRS、PPT、讲稿和用户手册只更新其中一部分，就会出现评审时口径不一致的问题。

• 复杂文档应提前预留格式检查时间。字体、表格、空白页、页码和目录等问题虽然不是核心内容，但会影响评审观感。

• 需求变更不能只看功能价值，也要看对原型、测试、用户手册、计划和风险的影响。

5.2 原因分析

• 需求边界不稳定的原因在于超算中心业务本身较复杂，资源申请、审批、运维和统计之间存在较多交叉关系，前期如果没有明确主链路，就容易把扩展功能提前纳入范围。

• 材料一致性维护困难的原因在于课程采用阶段性提交方式，每个阶段都有独立PPT、讲稿和Word文档，需要后期通过编号、术语表和跟踪矩阵统一。

• 变更管理理解偏差的原因在于小组早期更关注“新增了什么功能”，而对“变更如何被提出、分析、批准、实施和追踪”的过程意识不足。

• 时间估计偏差的原因在于文档写作和格式修复同时发生，尤其是PPT排版、字体兼容和Word表格调整，比普通文字编写更耗时。

5.3 改进措施

• 后续类似项目应先确定核心业务闭环，再逐步扩展辅助功能，避免项目范围过早膨胀。

• 建立统一术语表、需求编号规则和文件命名规则，减少不同文档之间的歧义。

• 每次阶段评审后都要形成整改清单，明确负责人、完成时间和对应文件。

• 在PPT汇报前单独安排格式检查，重点检查字体、空白页、表格是否截断、页码和封面格式是否符合要求。

• 把需求管理台账作为主控文件，任何变更都要同步更新需求来源、优先级、影响范围、测试用例和用户手册。

5.4 项目最终成果

| 成果类别 | 主要交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划类 | 项目章程、可行性分析报告、项目计划书、项目计划书汇报PPT和讲稿 | 已完成 |
| UML与原型类 | UML概要分享、Rational Rose工具、UML基础I/II/III/IV、界面原型 | 已完成 |
| SRS规格类 | 软件需求规格说明书、测试用例、用户手册、SRS内部评审记录 | 已完成 |
| 需求变更类 | 二次客户访谈、变更申请、可行性分析、影响分析、CCB材料、变更报告、台账矩阵、后续计划 | 已完成 |
| 收尾总结类 | 项目总结报告、成员评价、项目经验教训 | 已完成 |

5.5 个人总结

吴易骏

• 作为组长，我主要负责项目整体结构、进度推进、材料统稿和关键文档把关。本次课程项目让我更直观地认识到，需求工程不是把功能写全就结束，而是要让需求来源、用户场景、UML图、原型、SRS、测试用例和变更记录形成能够互相追踪的闭环。

• 在项目过程中，我承担了较多整合和修订工作，也体会到版本管理和评审表对照的重要性。后续如果继续做类似项目，我会更早建立统一编号、统一术语和统一文件出口，减少后期重复修订。

蒋长麟

• 我在本项目中主要参与需求分析、UML建模、需求追踪和部分评审材料整理。通过资源申请、审批、作业监控等场景的建模，我认识到UML图的价值不是单独展示图形，而是帮助团队解释业务对象、状态变化和系统交互。

• 本次项目也让我意识到需求文档需要和测试、原型保持一致。如果需求编号和页面、用例、测试用例之间不能对应，后续评审和移交都会变得困难。

肖泓宇

• 我主要负责资料整理、文档校核和阶段材料一致性检查。项目推进过程中，我重点关注课程评审表、参考资料和小组交付物之间的对应关系，帮助确认每个阶段的材料是否能支撑评审要求。

• 通过这次实践，我体会到需求工程文档不仅要有内容，还要有证据链。尤其在SRS和需求变更阶段，调研记录、影响分析、内部评审和台账矩阵都能帮助老师快速判断材料是否完整。

陈许恺

• 我在项目中主要参与测试用例、UML问题解答和评审问题整理。通过把需求转化为测试用例，我更加理解“可验证需求”的含义：需求不能只写成愿望，还要能明确输入、处理过程、预期结果和异常情况。

• 在UML综合应用部分，我也认识到不同图有不同回答对象。状态图适合讲生命周期，顺序图适合讲消息顺序，构件图和包图适合讲结构，选择合适的图才能让汇报更有说服力。

王涛

• 我主要参与界面原型、用户手册和演示材料整理。通过原型和用户手册的编写，我认识到需求最终要落到用户能理解的页面和操作流程上，不能只停留在抽象功能列表。

• 本次项目让我更重视展示材料的清晰度。PPT、讲稿和文档格式虽然不是业务核心，但会直接影响评审观感，因此后续工作中需要更早预留排版、字体和页面检查时间。

6 成员评价

成员评价采用5分制，从文档编写、组内沟通、评审表现和综合贡献四个维度进行评价。评分体现本课程项目过程中的实际承担内容和交付稳定性，仅用于课程项目内部总结。

| 姓名 | 职责 | 文档编写 | 组内沟通 | 评审表现 | 总分 | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴易骏 | 组长/统稿 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 负责整体统筹、文档整合、汇报材料和关键阶段整改，贡献最高。 |
| 蒋长麟 | 需求与建模 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 参与需求分析、UML整理和跟踪矩阵校核，完成度高，阶段贡献突出。 |
| 肖泓宇 | 资料与校核 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 负责资料整理和一致性检查，支撑评审证据链完整，协作稳定。 |
| 陈许恺 | 测试与问题解答 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 参与测试用例、互动题和评审问题整理，能较好支撑汇报问答。 |
| 王涛 | 原型与演示 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 参与原型、用户手册和演示材料完善，保障展示材料完整性。 |

绩效排序：吴易骏、蒋长麟、肖泓宇、陈许恺、王涛。整体来看，五位成员均完成了本阶段分配任务，其中四位组员评分集中在4.8分以上，体现了较好的协作完成度。

7 结论

本项目围绕“超算中心运营管理门户网站”完成了较完整的软件需求工程过程训练。小组从项目计划出发，经过UML建模、界面原型、SRS规格说明、测试用例、用户手册和需求变更管理，最终形成了可追踪的课程项目交付链。项目过程中虽然存在需求边界收敛、文档一致性维护和时间估计不足等问题，但通过内部评审、评审表对照和阶段性整改，整体交付物已经能够支撑最终课程评审。

从课程学习角度看，本项目最大的收获是理解了需求工程不是单个文档的编写，而是需求来源、用户场景、模型、原型、规格说明、测试验证和变更管理之间的一整套闭环。后续若继续推进到设计或实现阶段，应优先保持需求编号、原型、测试用例和变更记录之间的一致性。