## 需求甘特图
ID | 任务名称 | 开始 | 完成 | 工期(天) | 负责人/说明 | 前置任务 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12
1 | 超算中心运营管理门户网站需求工程项目 | 2026-03-06 | 2026-06-12 | 99
2 | 项目计划与立项阶段 | 2026-03-06 | 2026-03-22 | 17
3 | 选题确认与课程要求解读 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | 吴易骏
4 | 外部调研与对标系统分析 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 6 | 吴易骏 | 3
5 | 项目章程编制 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 6 | 肖泓宇 | 4
6 | 可行性分析报告编制 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 8 | 肖泓宇 | 4
7 | 项目计划书编制（WBS/OBS/预算/风险） | 2026-03-18 | 2026-03-22 | 5 | 吴易骏/蒋长麟/陈许恺 | 5,6
8 | 项目计划书汇报PPT与讲稿 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 3 | 王涛 | 7
9 | M1 项目计划基线形成 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 0 |  | 8 | [16 empty] | ◆
10 | UML与原型建模阶段 | 2026-03-23 | 2026-05-15 | 54 |  | 9
11 | UML概要分享 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 7 | 肖泓宇 | 9
12 | UML基础I：用例/类/状态/顺序/协作/部署图 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 12 | 陈许恺 | 11
13 | UML工具Rational Rose专题 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 7 | 蒋长麟 | 12
14 | UML基础II：界面原型 | 2026-04-18 | 2026-04-30 | 13 | 王涛 | 13
15 | UML基础III：对象图/构件图/包图 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10 | 蒋长麟 | 14
16 | UML基础IV：综合应用与问题解答 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 陈许恺 | 15
17 | M2 UML与原型阶段材料完成 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 |  | 16 | [70 empty] | ◆
18 | 软件需求规格说明书（SRS）阶段 | 2026-05-16 | 2026-06-01 | 17 |  | 17
19 | 用户群与用户代表确认 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 陈许恺 | 17
20 | 需求获取记录与JAD/原型评审整理 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4 | 陈许恺 | 19
21 | SRS正文编制 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 10 | 吴易骏 | 20
22 | 数据字典、ER图与跟踪矩阵整理 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 7 | 蒋长麟 | 20
23 | 测试用例编制 | 2026-05-23 | 2026-06-01 | 10 | 王涛 | 21
24 | 用户手册编制 | 2026-05-23 | 2026-06-01 | 10 | 肖泓宇 | 21
25 | SRS内部评审与整改 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 全体 | 21
26 | SRS汇报PPT与讲稿 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 5 | 吴易骏/王涛 | 21,22,23,24,25
27 | M3 SRS基线通过并发布 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 |  | 26 | [87 empty] | ◆
28 | 软件需求变更管理阶段 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 8 |  | 27
29 | 二次客户访谈与用户变化调研 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 陈许恺 | 27
30 | 需求变更申请报告（RC-001） | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | 陈许恺 | 29
31 | 对新需求的可行性分析 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | 蒋长麟 | 30
32 | 需求变更影响分析 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | 王涛 | 30
33 | CCB章程与会议邀请函 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | 吴易骏/肖泓宇 | 30
34 | CCB会议与决策记录 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | 吴易骏 | 31,32,33
35 | 需求管理台账与跟踪矩阵更新 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 蒋长麟 | 34
36 | 原型更新说明：预审卡片与审批辅助区 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 肖泓宇 | 34
37 | 测试用例与用户手册影响更新 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 王涛 | 34
38 | 软件需求变更阶段甘特图（含里程碑） | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | 吴易骏 | 34
39 | 需求变更管理汇报PPT与讲稿重制 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 王涛/吴易骏 | 34,35,36,37
40 | 里程碑内部评审与整改跟踪 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 全体 | 35,36,37,39
41 | 汇报彩排与答辩口径校准 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 全体 | 40
42 | M4 需求变更管理提交包归档 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 吴易骏 | 41 | [98 empty] | ◆

## 图例
颜色/符号 | 含义
蓝色 | 前期普通任务
灰色 | 已完成任务
绿色 | 软件需求变更阶段任务
红色◆ | 里程碑
浅蓝 | 阶段汇总任务